## Giai đoạn 1
GIAI ĐOẠN 1 - GẶP GỠ, TRAO ĐỔI KHÁCH HÀNG
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Ngày | Tên công việc |  | Trạng thái | Tiến độ hoàn thành | Rủi ro | Thay đổi
2023-09-10 | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng | Lên kế hoạch gặp gỡ | Hoàn thành | 100%
|  | Chuẩn bị tài liệu | Hoàn thành | 100%
|  | Thực hiện cuộc gặp | Hoàn thành | 100%
2023-09-13 | Xác định yêu cầu | Phân tích thông tin | Hoàn thành | 100%
|  | Định rõ yêu cầu chức năng | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định yêu cầu phi chức năng | Hoàn thành | 100%
|  | Đánh giá mức độ ưu tiên | Hoàn thành | 100%
2023-09-16 | Viết báo cáo khảo sát | Xác định mục tiêu báo cáo | Hoàn thành | 100%
|  | Thu thập dữ liệu | Hoàn thành | 100%
|  | Phân tích kết quả | Hoàn thành | 100%
|  | Trình bày thông tin | Hoàn thành | 100%
|  | Ghi nhận nhận xét và khuyến nghị | Hoàn thành | 100%

## Giai đoạn 2
GIAI ĐOẠN 2 - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Ngày | Tên công việc |  | Trạng thái | Tiến độ hoàn thành | Rủi ro | Thay đổi
2023-09-18 | Đặc tả yêu cầu | Phân tích nhu cầu và yêu cầu của khách hàng | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định ràng buộc và tiêu chí chất lượng | Hoàn thành | 100%
|  | Ghi chép yêu cầu và thông tin liên quan | Hoàn thành | 100%
2023-09-21 | Xây dựng CSDL (Cơ sở dữ liệu) | Thiết kế cấu trúc CSDL dựa trên yêu cầu | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định các bảng và trường dữ liệu | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định quan hệ và liên kết giữa các bảng | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định ràng buộc và quyền truy cập dữ liệu | Hoàn thành | 100%
2023-09-25 | Thiết kế giao diện | Lập kế hoạch thiết kế giao diện người dùng | Hoàn thành | 100%
|  | Tạo wireframe (khung giao diện) và mockup (mô phỏng giao diện) | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định cấu trúc trang và sắp xếp các thành phần trong giao diện | Hoàn thành | 100%
|  | Đánh giá sự tương tác và trải nghiệm người dùng | Hoàn thành | 100%
2023-09-30 | Lập hồ sơ phân tích thiết kế: | Tổng hợp thông tin về yêu cầu, CSDL và giao diện | Hoàn thành | 100%

## Giai đoạn 3
GIAI ĐOẠN 3 - THỰC HIỆN
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Ngày | Tên công việc |  | Trạng thái | Tiến độ hoàn thành | Rủi ro | Thay đổi
2023-10-03 | Lập trình CSDL (Cơ sở dữ liệu): | Tạo bảng và trường dữ liệu trong CSDL | Hoàn thành | 100%
|  | Xây dựng các truy vấn và hàm lấy dữ liệu | Hoàn thành | 100%
|  | Thiết lập quyền truy cập và ràng buộc dữ liệu | Hoàn thành | 100%
|  | Kiểm tra và tối ưu hóa hiệu suất của CSDL | Hoàn thành | 100%
2023-10-03 | Lập trình giao diện: | Xác định công nghệ và framework để phát triển giao diện | Hoàn thành | 100%
|  | Thiết kế các trang và thành phần giao diện | Hoàn thành | 100%
|  | Lập trình HTML, CSS và JavaScript để tạo giao diện tương tác | Hoàn thành | 100% |  | Khách hàng muốn thêm một số chuyển động cho trang web
|  | Kiểm tra và tối ưu hóa khả năng phản hồi và trải nghiệm người dùng | Hoàn thành | 100%
2023-10-08 | Lập trình chức năng: | Xác định công nghệ và ngôn ngữ lập trình phù hợp | Hoàn thành | 100% | Nhân sự Lê Đình Tú nghỉ ốm | Hạ Quang Dũng nhận công việc thay
|  | Xây dựng các chức năng và logic xử lý dữ liệu | Hoàn thành | 100% | Nhân sự Lê Đình Tú nghỉ ốm | Hạ Quang Dũng nhận công việc thay
|  | Kiểm tra và sửa lỗi trong mã nguồn | Hoàn thành | 100%
|  | Tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính bảo mật của ứng dụng | Hoàn thành | 100%

## Giai đoạn 4
GIAI ĐOẠN 4 - KIỂM THỬ
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Chia sẻ báo cáo với nhóm phát triển và quản lý dự án | Tên công việc |  | Trạng thái | Tiến độ hoàn thành | Rủi ro | Thay đổi
2023-10-18 | Xây dựng tài liệu kiểm thử | Xác định phạm vi và mục tiêu kiểm thử | Hoàn thành | 100%
|  | Lập kế hoạch kiểm thử và xác định các ca kiểm thử | Hoàn thành | 100%
|  | Xây dựng kịch bản và bộ dữ liệu kiểm thử | Hoàn thành | 100%
|  | Chuẩn bị môi trường kiểm thử | Hoàn thành | 100%
2023-10-23 | Test module | Triển khai các ca kiểm thử theo kế hoạch | Hoàn thành | 100%
|  | Thực hiện kiểm thử chức năng, hiệu suất, bảo mật. | Hoàn thành | 100%
|  | Ghi lại kết quả kiểm thử và các lỗi phát sinh | Hoàn thành | 100%
|  | Đối chiếu kết quả với yêu cầu và mong đợi | Hoàn thành | 100%
2023-10-26 | Sửa lỗi phát sinh: | Xác định và phân loại các lỗi đã phát hiện | Hoàn thành | 100%
|  | Gỡ rối và sửa các lỗi trong mã nguồn | Hoàn thành | 100%
|  | Kiểm tra lại các chức năng sau khi sửa lỗi | Hoàn thành | 100%
|  | Đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của ứng dụng | Hoàn thành | 100%
2023-10-30 | Báo cáo kiểm thử: | Tổng hợp kết quả kiểm thử và lỗi phát sinh | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định mức độ nghiêm trọng và ưu tiên các lỗi | Hoàn thành | 100%
|  | Lập báo cáo kiểm thử chi tiết và đưa ra khuyến nghị | Hoàn thành | 100%
|  | Chia sẻ báo cáo với nhóm phát triển và quản lý dự án | Hoàn thành | 100%

## Giai đoạn 5
GIAI ĐOẠN 5 - TRIỂN KHAI VÀ BÀN GIAO
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Ngày | Tên công việc |  | Trạng thái | Tiến độ hoàn thành | Rủi ro | Thay đổi
2023-11-01 | Cài đặt sản phẩm | Chuẩn bị môi trường triển khai | Hoàn thành | 100%
|  | Cài đặt và cấu hình các thành phần của ứng dụng | Hoàn thành | 100%
|  | Kiểm tra tính tương thích và khả năng hoạt động của hệ thống | Hoàn thành | 100%
|  | Đảm bảo sự ổn định và đáng tin cậy sau khi cài đặt | Hoàn thành | 100%
2023-11-03 | Hướng dẫn sử dụng | Tạo tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết | Hoàn thành | 100%
|  | Xác định các tình huống sử dụng thực tế và cung cấp giải pháp cho chúng | Hoàn thành | 100%
|  | Tổ chức các buổi đào tạo hoặc hội thảo để giới thiệu và hướng dẫn về sản phẩm | Hoàn thành | 100%
|  | Hỗ trợ người dùng trong quá trình làm quen và sử dụng sản phẩm | Hoàn thành | 100%
2023-11-04 | Bàn giao sản phẩm | Đảm bảo tính hoàn chỉnh và sẵn sàng của sản phẩm | Hoàn thành | 100%
|  | Kiểm tra lại các yêu cầu và chức năng đã hoàn tất | Hoàn thành | 100%
|  | Chuẩn bị tài liệu và tài sản liên quan cho việc bàn giao | Hoàn thành | 100%
|  | Thực hiện quá trình bàn giao và đảm bảo sự hài lòng từ phía khách hàng | Hoàn thành | 100%
2023-11-05 | Báo cáo bàn giao | Lập báo cáo chi tiết về quá trình triển khai và bàn giao | Hoàn thành | 100%
|  | Mô tả kết quả và thành tựu đạt được | Hoàn thành | 100%
|  | Ghi lại các vấn đề phát sinh và cách xử lý | Hoàn thành | 100%
|  | Đưa ra đánh giá tổng quan về quá trình triển khai và bàn giao | Hoàn thành | 100%