## Mốc thời gian
MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | Hạ Quang Dũng |  | NGÀY | 2023-09-08
Tên Giai đoạn | Khảo sát và phân tích yêu cầu từ khách hàng | Phân tích và thiết kế hệ thống | Thực hiện | Kiểm thử | Triển khai và bàn giao
Thời gian bắt đầu | 2023-09-10 | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 2023-10-18 | 2023-11-01
Thời gian kết thúc | 2023-09-17 | 2023-10-02 | 2023-10-22 | 2023-10-31 | 2023-11-06

## Phân chia công việc
Phạm vi công việc
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  | NGÀY | 2023-09-08
1. Khảo sát và phân tích yêu cầu từ khách hàng |  | 8 ngày | 10/09/2023 - 17/09/2023 | Thành viên tham gia | Kết quả công việc
2023-01-01 | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng | 3 ngày | 10/09 - 12/09 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Bản tóm tắt cuộc họp và cuộc trao đổi với khách hàng, bao gồm các điểm quan trọng đã được thảo luận
2023-02-01 | Xác định yêu cầu khách hàng | 3 ngày | 13/09 - 15/09 | Lê Thị Lý | Tài liệu yêu cầu chi tiết từ khách hàng, bao gồm yêu cầu chức năng và phi chức năng
2023-03-01 | Viết tài liệu báo cáo | 2 ngày | 16/09 - 17/09 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Bản báo cáo kết quả khảo sát
2. Phân tích và thiết kế hệ thống |  | 15 ngày | 18/09/2023 - 02/10/2023
2023-01-02 | Đặc tả yêu cầu | 3 ngày | 18/09 - 20/09 | Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Lý | Tài liệu đặc tả yêu cầu chi tiết của dự án
2023-02-02 | Xây dựng CSDL | 5 ngày | 21/09 - 25/09 | Lê Đình Tú Lê Thị Lý | CSDL đã được thiết kế và triển khai sẵn sàng cho việc phát triển ứng dụng
2023-03-02 | Thiết kế giao diện | 6 ngày | 25/09 - 30/09 | Hạ Quang Dũng Lê Đình Tú | Bản thiết kế giao diện người dùng
2023-04-02 | Lập báo cáo | 3 ngày | 30/09 - 02/10 | Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Lý | Tài liệu báo cáo về tiến trình thực hiện dự án và báo cáo các vấn đề liên quan đến yêu cầu
3. Thực hiện |  | 20 ngày | 03/10/2023 - 22/10/2023
2023-01-03 | Lập trình CSDL | 5 ngày | 03/10 - 07/10 | Lê Đình Tú Lê Thị Lý | Hệ thống CSDL sẵn sàng
2023-02-03 | Lập trình giao diện | 10 ngày | 03/10 - 12/10 | Hạ Quang Dũng | Giao diện người dùng
2023-03-03 | Lập trình chức năng | 15 ngày | 08/10 - 22/10 | Lê Đình Tú Nguyễn Thị Hồng Nhung | Chức năng website
4. Kiểm thử |  | 13 ngày | 18/10/2023 - 01/11/2023
2023-01-04 | Xây dựng tài liệu kiểm thử | 3 ngày | 18/10 - 22/10 | Lê Thị Lý | Tài liệu kiểm thử cho toàn dự án
2023-02-04 | Test module | 3 ngày | 23/10 - 25/10 | Lê Thị Lý Lê Đình Tú | Test module đã thực hiện
2023-03-04 | Sửa lỗi phát sinh | 4 ngày | 26/10 - 29/10 | Tất cả các thành viên | Các lỗi đã được sửa trong quá trình kiểm thử
2023-04-04 | Báo cáo kiểm thử | 1 ngày | 2023-10-30 | Lê Thị Lý Nguyễn Thị Hồng Nhung | Bản báo cáo kiểm thử
5. Triển khai và bàn giao |  | 6 ngày | 01/11/2023 - 06/11/2023
2023-01-05 | Cài đặt sản phẩm | 2 ngày | 01/11 - 02/11 | Lê Đình Tú Hạ Quang Dũng | Sản phẩm cài đặt thành công
2023-02-05 | Hướng dẫn sử dụng | 1 ngày | 2023-11-03 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Hướng dẫn sử dụng ứng dụng
2023-03-05 | Bàn giao sản phẩm | 1 ngày | 2023-11-04 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Sản phẩm hoàn thành
2023-04-05 | Báo cáo | 2 ngày | 05/11 - 06/11 | Lê Thị Lý | Báo cáo bàn giao

## Phân rã phạm vi công việc
Phân rã phạm vi công việc
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Giai đoạn 1 | Khảo sát và phân tích yêu cầu từ khách hàng
Tên công việc | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng |  | Tên công việc | Xác định yêu cầu khách hàng | Tên công việc | Viết tài liệu báo cáo
Thời gian bắt đầu | 2023-09-10 |  | Thời gian bắt đầu | 2023-09-13 | Thời gian bắt đầu | 2023-09-16
Thời gian kết thúc | 2023-09-12 |  | Thời gian kết thúc | 2023-09-15 | Thời gian kết thúc | 2023-09-17
Người chịu trách nhiệm | Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | Người chịu trách nhiệm | Lê Thị Lý | Người chịu trách nhiệm | Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chi phí dự án | 10500000 |  | Chi phí dự án | 4500000 | Chi phí dự án | 3000000
Lý giải về công việc | Gặp gỡ khách hàng và thảo luận để hiểu rõ hơn về các thông tin yêu cầu dự án. |  | Lý giải về công việc | Thu thập thông tin từ khách hàng | Lý giải về công việc | Viết tài liệu báo cáo về kết quả khảo sát khách hàng
Các yêu cầu công việc | Khách hàng cung cấp thông tin chi tiết về dự án. Nguyễn Thị Hồng Nhung chuẩn bị danh sách câu hỏi để hỏi khách hàng. |  | Các yêu cầu công việc | Tổng hợp yêu cầu từ khách hàng Mô tả được các chức năng cần thiết | Các yêu cầu công việc | Hoàn thành tài liệu báo cáo về kết quả khảo sát
Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Sự hiểu biết chính xác Sự đồng thuận từ 2 bên Sự hài lòng của khách hàng sau cuộc gặp gỡ Cam kết và thỏa thuận Hoàn thành công việc trong thời gian đề ra Không vượt quá 10% chi phí đề ra |  | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Hoàn thành công việc trong thời gian đề ra Hoàn thành các yêu cầu đã đề ra trong công việc yêu cầu của khách hàng Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Hoàn thành công việc trong thời gian đề ra Tài liệu báo cáo phải đầy đủ yêu cầu của khách hàng Không vượt quá 10% chi phí đề ra
Giai đoạn 2 | Phân tích và thiết kế hệ thống
Tên công việc | Đặc tả yêu cầu |  | Tên công việc | Xây dựng CSDL | Tên công việc | Thiết kế giao diện | Tên công việc | Lập báo cáo
Thời gian bắt đầu | 2023-09-18 |  | Thời gian bắt đầu | 2023-09-21 | Thời gian bắt đầu | 2023-09-25 | Thời gian bắt đầu | 31/09/2023
Thời gian kết thúc | 2023-09-20 |  | Thời gian kết thúc | 2023-09-25 | Thời gian kết thúc | 2023-09-30 | Thời gian kết thúc | 2023-10-02
Người chịu trách nhiệm | Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Lý |  | Người chịu trách nhiệm | Lê Đình Tú, Lê Thị Lý | Người chịu trách nhiệm | Hạ Quang Dũng Lê Đình Tú | Người chịu trách nhiệm | Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Lý
Chi phí dự án | 5500000 |  | Chi phí dự án | 8500000 | Chi phí dự án | 8000000 | Chi phí dự án | 5500000
Lý giải về công việc | Xác định và mô tả chi tiết yêu cầu của khách hàng |  | Lý giải về công việc | Khi hoàn thành tài liệu báo cáo phân tích và tổng hợp yêu cầu khách hàng thì sau đó chúng tôi đi xây dựng cơ sở dữ liệu | Lý giải về công việc | Thiết kế giao diện theo yêu cầu khách hàng | Lý giải về công việc | Khi hoàn thành cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng thì sẽ lập báo cáo thiết kế hệ thống
Các yêu cầu công việc | Xác định và mô tả chi tiết yêu cầu của khách hàng |  | Các yêu cầu công việc | Xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với chức năng của hệ thống | Các yêu cầu công việc | Thiết kế giao diện theo yêu cầu khách hàng | Các yêu cầu công việc | Xây dựng báo cáo thiết kế hệ thống
Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Hoàn thành công việc trong thời gian đề ra Yêu cầu được mô tả chi tiết ,dễ hiểu Không vượt quá 10% chi phí đề ra |  | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Hoàn thành công việc trong thời gian đề ra Cơ sở dữ liệu chi tiết , phù hợp với yêu cầu của khách hàng Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Hoàn thành công việc trong thời gian đề ra Thiết kế giao diện dễ sử dụng ,thân thiện với người dùng Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Hoàn thành công việc trong thời gian đề ra Báo cáo thiết kế thông tin rõ ràng , chi tiết các nội dung Không vượt quá 10% chi phí đề ra
Giai đoạn 3 | Thực hiện
Tên công việc | Lập trình CSDL |  | Tên công việc | Lập trình giao diện | Tên công việc | Lập trình chức năng
Thời gian bắt đầu | 2023-10-03 |  | Thời gian bắt đầu | 2023-10-03 | Thời gian bắt đầu | 2023-10-08
Thời gian kết thúc | 2023-10-07 |  | Thời gian kết thúc | 2023-10-12 | Thời gian kết thúc | 2023-10-22
Người chịu trách nhiệm | Lê Đình Tú ,Lê Thị Lý |  | Người chịu trách nhiệm | Hạ Quang Dũng | Người chịu trách nhiệm | Lê Đình Tú ,Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chi phí dự án | 8500000 |  | Chi phí dự án | 8500000 | Chi phí dự án | 24000000
Lý giải về công việc | Từ ngày 07/10/2023 bắt đầu phát triển và xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án. |  | Lý giải về công việc | Từ ngày 03/10/2023 phát triển giao diện người dùng cho dự án hoặc sản phẩm. | Lý giải về công việc | Từ ngày 08/10/2023 phát triển các chức năng và tính năng cần thiết cho dự án hoặc sản phẩm.
Các yêu cầu công việc | Phát triển cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của dự án. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu cần thiết. Xây dựng các truy vấn và thủ tục lưu trữ cần thiết cho ứng dụng. Đảm bảo tính an toàn, hiệu suất và ổn định của cơ sở dữ liệu. |  | Các yêu cầu công việc | Thiết kế giao diện người dùng dựa trên yêu cầu và thiết kế tổng thể của dự án. Đảm bảo tính tương thích và thân thiện với người dùng của giao diện. | Các yêu cầu công việc | Xây dựng và phát triển các chức năng và tính năng dựa trên yêu cầu của dự án. Lập trình các module, phần mềm, hoặc ứng dụng cần thiết để hỗ trợ các chức năng này. Đảm bảo rằng các chức năng phát triển hoạt động một cách chính xác và theo yêu cầu.
Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Cơ sở dữ liệu đã được phát triển và xây dựng thành công. Cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của dự án và hoạt động ổn định. Công việc lập trình cơ sở dữ liệu đã hoàn thành đúng thời gian và trong ngân sách dự án. Không vượt quá 10% chi phí đề ra |  | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Công việc lập trình giao diện đã hoàn thành đúng thời gian đề ra. Giao diện người dùng đã được phát triển và xây dựng thành công. Giao diện đáp ứng các yêu cầu của dự án và có trải nghiệm người dùng tốt. Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Công việc lập trình chức năng đã hoàn thành đúng thời gian đề ra Các chức năng đã được phát triển và hoạt động thành công. Các chức năng đáp ứng các yêu cầu của dự án và hoạt động ổn định. Không vượt quá 10% chi phí đề ra
Giai đoạn 4 | Kiểm thử
Tên công việc | Xây dựng tài liệu kiểm thử |  | Tên công việc | Test module | Tên công việc | Sửa lỗi phát sinh | Tên công việc | Báo cáo kiểm thử
Thời gian bắt đầu | 2023-10-18 |  | Thời gian bắt đầu | 2023-10-23 | Thời gian bắt đầu | 2023-10-26 | Thời gian bắt đầu | 2023-10-30
Thời gian kết thúc | 2023-10-22 |  | Thời gian kết thúc | 2023-10-25 | Thời gian kết thúc | 2023-10-29 | Thời gian kết thúc | 2023-10-31
Người chịu trách nhiệm | Lê Thị Lý |  | Người chịu trách nhiệm | Lê Thị Lý Lê Đình Tú | Người chịu trách nhiệm | Tất cả các thành viên | Người chịu trách nhiệm | Lê Thị Lý Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chi phí dự án | 7000000 |  | Chi phí dự án | 11000000 | Chi phí dự án | 9000000 | Chi phí dự án | 4000000
Lý giải về công việc | Từ ngày 18/10/2023 chuẩn bị và biên soạn tài liệu cần thiết cho quá trình kiểm thử sản phẩm hoặc dự án. |  | Lý giải về công việc | Từ ngày 23/10/2023 kiểm tra và đánh giá module để đảm bảo tính ổn định và chất lượng . | Lý giải về công việc | Từ ngày 26/10/2023 giải quyết và sửa các lỗi mà dự án gặp phải sau khi đã tiến hành kiểm thử và triển khai. | Lý giải về công việc | Từ ngày 30/10/2023 báo cáo về quá trình kiểm thử của dự án, bao gồm kết quả kiểm thử và các phát hiện liên quan.
Các yêu cầu công việc | Thu thập thông tin về các yêu cầu kiểm thử và tiêu chí đánh giá sản phẩm. Biên soạn tài liệu kiểm thử, bao gồm kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử, danh sách tài liệu tham khảo và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến kiểm thử. |  | Các yêu cầu công việc | Xác định phạm vi và mục tiêu kiểm thử cho module cụ thể. Thực hiện các bước kiểm thử, bao gồm việc thực thi các kịch bản kiểm thử, ghi lại kết quả, và báo cáo lỗi (nếu có). Đảm bảo rằng module đã kiểm tra đáp ứng các tiêu chí chất lượng và hoạt động ổn định. | Các yêu cầu công việc | Xác định và ghi lại các lỗi phát sinh và vấn đề cần sửa. Thực hiện các bước sửa lỗi, bao gồm việc thử nghiệm và xác nhận các lỗi đã được sửa. Đảm bảo rằng dự án hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu sau khi sửa lỗi. | Các yêu cầu công việc | Tổng hợp kết quả kiểm thử và các phát hiện được ghi lại trong quá trình kiểm thử. Đảm bảo rằng báo cáo kiểm thử cung cấp thông tin về tình trạng chất lượng và tính ổn định của sản phẩm.
Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Tài liệu kiểm thử phải được hoàn thành đúng thời gian đề ra Tài liệu kiểm thử phải bao gồm đầy đủ thông tin và hướng dẫn cần thiết để thực hiện kiểm thử một cách thành công. Không vượt quá 10% chi phí đề ra |  | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Công việc kiểm thử được hoàn thành đúng thời gian để ra Các lỗi và vấn đề đã được tìm thấy và ghi lại, và đã được xử lý. Module đã được kiểm tra và đánh giá một cách kỹ lưỡng để đảm bảo tính ổn định và chất lượng. Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Công việc sửa lỗi đã được hoàn thành đúng thời gian đề ra Các lỗi đã được xác định và sửa chữa một cách thành công. Dự án hoạt động một cách ổn định và không còn lỗi nghiêm trọng. Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Báo cáo kiểm thử phải được hoàn thành đúng thời gian đề ra Báo cáo kiểm thử phải cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về quá trình kiểm thử và kết quả đạt được. Các phát hiện và vấn đề đã được ghi lại và có kế hoạch xử lý. Không vượt quá 10% chi phí đề ra
Giai đoạn 5 | Triển khai và bàn giao
Tên công việc | Cài đặt sản phẩm |  | Tên công việc | Hướng dẫn sử dụng | Tên công việc | Bàn giao sản phẩm | Tên công việc | Báo cáo
Thời gian bắt đầu | 2023-11-01 |  | Thời gian bắt đầu | 2023-11-03 | Thời gian bắt đầu | 2023-11-04 | Thời gian bắt đầu | 2023-11-05
Thời gian kết thúc | 2023-11-02 |  | Thời gian kết thúc | 2023-11-03 | Thời gian kết thúc | 2023-11-04 | Thời gian kết thúc | 2023-11-06
Người chịu trách nhiệm | Lê Đình Tú Hạ Quang Dũng |  | Người chịu trách nhiệm | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Người chịu trách nhiệm | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Người chịu trách nhiệm | Lê Thị Lý
Chi phí dự án | 48500000 |  | Chi phí dự án | 4000000 | Chi phí dự án | 3500000 | Chi phí dự án | 6500000
Lý giải về công việc | Từ ngày 01/11/2023, công việc cài đặt sản phẩm sẽ được tiến hàng |  | Lý giải về công việc | Từ ngày 02/11/2023, công việc hướng dẫn sử dụng hệ thống cho khách hàng sẽ được tiến hành. | Lý giải về công việc | Từ ngày 05/11/2023, công việc Bàn giao sản phẩm sẽ được tiến hành. | Lý giải về công việc | Từ ngày 05/11/2023 viết và trình bày báo cáo cuối cùng cho dự án, bao gồm mô tả chi tiết về quá trình thực hiện dự án và kết quả đạt được.
Các yêu cầu công việc | Chuẩn bị môi trường cài đặt, bao gồm cài đặt các phần mềm cần thiết và cấu hình hệ thống. Tiến hành cài đặt sản phẩm theo hướng dẫn và tài liệu kỹ thuật. Kiểm tra sản phẩm sau khi cài đặt để đảm bảo tính ổn định và đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Không vượt quá 10% chi phí đề ra |  | Các yêu cầu công việc | Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Tiến hành buổi hướng dẫn cho người dùng cuối, giải đáp các câu hỏi và hỗ trợ họ trong quá trình sử dụng sản phẩm. Đảm bảo rằng người dùng đã hiểu và có khả năng sử dụng sản phẩm một cách đúng cách. Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Các yêu cầu công việc | Đảm bảo rằng sản phẩm đã được kiểm tra và đáp ứng tất cả yêu cầu của khách hàng hoặc dự án. Chuẩn bị tài liệu liên quan và thông tin cần thiết cho việc bàn giao sản phẩm. Tiến hành buổi bàn giao sản phẩm với khách hàng hoặc bên sử dụng, giải đáp các câu hỏi và hỗ trợ họ trong quá trình tiếp nhận sản phẩm. Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Các yêu cầu công việc | Thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến quá trình thực hiện dự án. Biên soạn báo cáo theo định dạng và cấu trúc quy định. Đảm bảo rằng báo cáo bao gồm mô tả về các công việc đã hoàn thành, các khó khăn gặp phải, và các kết quả đã đạt được. Kết hợp các thông tin về chi phí dự án và thời gian thực hiện. Không vượt quá 10% chi phí đề ra
Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Sản phẩm hoạt động một cách ổn định và không gặp lỗi nghiêm trọng. Khách hàng hài lòng với quá trình cài đặt và hiệu suất của sản phẩm. Công việc cài đặt được hoàn thành đúng thời gian và trong ngân sách dự án. |  | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Công việc hướng dẫn sử dụng được hoàn thành đúng thời gian đề ra Người dùng cuối có khả năng sử dụng sản phẩm một cách tự tin và hiệu quả. Khách hàng hài lòng với buổi hướng dẫn sử dụng và tài liệu hướng dẫn. Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Sản phẩm đã được bàn giao đúng thời gian đề ra Khách hàng hoặc bên sử dụng đã tiếp nhận sản phẩm và hài lòng với quá trình bàn giao. Không vượt quá 10% chi phí đề ra | Yêu cầu đánh giá sự thành công của công việc | Báo cáo phải được hoàn thành đúng thời gian đề ra Báo cáo cuối cùng phải cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về dự án. Khách hàng hoặc bên quản lý dự án phải hài lòng với nội dung và chất lượng của báo cáo. Không vượt quá 10% chi phí đề ra

## Biểu đồ Gantt
BIỂU ĐỒ GANTT
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  |  |  | TÊN CÔNG TY |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  |  |  | NGÀY |  |  |  |  | 2023-09-08
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH (%) | GIAI ĐOẠN 1 | [7 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [14 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [19 empty] | GIAI ĐOẠN 4 | [8 empty] | GIAI ĐOẠN 5
 | time axis 2023-09-10 to 2023-11-06
1 | Khảo sát và phân tích yêu cầu từ khách hàng |  | 2023-09-10 | 2023-09-17 | 8 | 100
2018-01-01 | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 2023-09-10 | 2023-09-12 | 3 | 100 | bar: 2023-09-10 to 2023-09-12
1.1.1 | Xác định yêu cầu khách hàng | Lê Thị Lý | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 3 | 100 | bar: 2023-09-13 to 2023-09-15
xem | Viết tài liệu báo cáo | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2 | 100 | bar: 2023-09-16 to 2023-09-17
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống |  | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 15 | 100
2018-01-02 | Đặc tả yêu cầu | Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Lý | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 3 | 100 | bar: 2023-09-18 to 2023-09-20
2018-02-02 | Xây dựng CSDL | Lê Đình Tú Lê Thị Lý | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 5 | 100 | bar: 2023-09-21 to 2023-09-25
2018-03-02 | Thiết kế giao diện | Hạ Quang Dũng Lê Đình Tú | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 6 | 100 | bar: 2023-09-25 to 2023-09-30
2018-04-02 | Lập báo cáo | Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Lý | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 3 | 100 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-02
3 | Thực hiện |  | 2023-10-03 | 2023-10-22 | 20 | 100
3.1 | Lập trình CSDL | Lê Đình Tú Lê Thị Lý | 2023-10-03 | 2023-10-07 | 5 | 100 | bar: 2023-10-03 to 2023-10-07
3.2 | Lập trình giao diện | Hạ Quang Dũng | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 10 | 100 | bar: 2023-10-03 to 2023-10-12
3.2.1 | Lập trình chức năng | Lê Đình Tú Nguyễn Thị Hồng Nhung | 2023-10-08 | 2023-10-22 | 15 | 100 | bar: 2023-10-08 to 2023-10-22
4 | Kiểm thử |  | 2023-10-18 | 2023-10-31 | 14 | 100
2018-01-04 | Xây dựng tài liệu kiểm thử | Lê Thị Lý | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 5 | 100 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-22
2018-02-04 | Test module | Lê Thị Lý Lê Đình Tú | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 3 | 100 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-25
2018-03-04 | Sửa lỗi phát sinh | Tất cả các thành viên | 2023-10-26 | 2023-10-29 | 4 | 100 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-29
2018-04-04 | Báo cáo kiểm thử | Lê Thị Lý Nguyễn Thị Hồng Nhung | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2 | 100 | bar: 2023-10-30 to 2023-10-31
5 | Triển khai và bàn giao |  | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 6 | 0
2023-01-05 | Cài đặt sản phẩm | Lê Đình Tú Hạ Quang Dũng | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | 0 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-02
2023-02-05 | Hướng dẫn sử dụng | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 0 | bar: 2023-11-03
2023-03-05 | Bàn giao sản phẩm | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 1 | 0 | bar: 2023-11-04
2023-04-05 | Báo cáo | Lê Thị Lý | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2 | 0 | bar: 2023-11-05 to 2023-11-06
Formulas:
NGÀY BẮT ĐẦU = [NGÀY BẮT ĐẦU, row below]

## Ước lượng thời gian
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất | [6 empty] | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng | [6 empty] | NGÀY | 2023-09-08
Mã WBS | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | Kết quả | Phụ thuộc | MO | ML | MP | ET | % | ET cuối cùng | TE | TL | - Pert – AON Thời gian hoàn thành sớm nhất | - Pert – AON Thời gian hoàn thành trễ nhất
2023-01-01 | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng | URD | -- | 2 | 3 | 3.5 | 2.92 | 8% | 3.15 | 2.92 | 2.92
2023-02-01 | Xác định yêu cầu khách hàng |  | 2023-01-01 | 2 | 3 | 3.5 | 2.92 | 8% | 3.15 | 5.84 | 5.84
2023-03-01 | Viết tài liệu báo cáo |  | 2023-02-01 | 1.5 | 2 | 2 | 1.92 | 8% | 2.07 | 7.76 | 7.76
| Tổng thời gian |  |  | 6 | 8 | 9 | 7.83 | 8% | 8.46
Mã WBS | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | Kết quả | Phụ thuộc | MO | ML | MP | ET | % | ET cuối cùng | TE | TL | - Pert – AON Thời gian hoàn thành sớm nhất | - Pert – AON Thời gian hoàn thành trễ nhất
2018-01-02 | Đặc tả yêu cầu | Giao diện, CSDL, tài liệu đặc tả | -- | 2 | 3 | 3.5 | 2.92 | 8% | 3.15 | 2.92 | 3.01
2018-02-02 | Xây dựng CSDL |  | 2023-01-02 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4.83 | 8% | 5.22 | 7.75 | 7.84
2018-03-02 | Thiết kế giao diện |  | 2023-02-02 | 5 | 6 | 6 | 5.83 | 8% | 6.3 | 13.58 | 13.67
2018-04-02 | Lập báo cáo |  | 2023-03-02 | 2 | 3 | 3 | 2.83 | 8% | 3.06 | 16.41 | 16.5
| Tổng thời gian |  |  | 13 | 15 | 16 | 14.83 | 8% | 16.02
Mã WBS | Chi tiết công việc | Kết quả | Phụ thuộc | MO | ML | MP | ET | % | ET cuối cùng | TE | TL | - Pert – AON Thời gian hoàn thành sớm nhất | - Pert – AON Thời gian hoàn thành trễ nhất
2023-01-03 | Lập trình CSDL | Phần mềm | -- | 4 | 5 | 5.5 | 4.92 | 8% | 5.31 | 4.92 | 9.83
2023-02-03 | Lập trình giao diện |  | -- | 8 | 10 | 11 | 9.83 | 8% | 10.62 | 9.83 | 9.83
2023-02-03 | Lập trình chức năng |  | 3.1, 3.2 | 12 | 15 | 16 | 14.67 | 8% | 15.84 | 24.5 | 24.5
| Tổng thời gian |  |  | 17 | 20 | 21 | 19.67 | 8% | 21.24
Mã WBS | Chi tiết công việc | Kết quả | Phụ thuộc | MO | ML | MP | ET | % | ET cuối cùng | TE | TL | - Pert – AON Thời gian hoàn thành sớm nhất | - Pert – AON Thời gian hoàn thành trễ nhất
2023-01-04 | Xây dựng tài liệu kiểm thử | Hồ sơ kiểm thử | -- | 4 | 5 | 5 | 4.83 | 8% | 5.22 | 4.83 | 4.83
2023-02-04 | Test module |  | 2023-01-04 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 8% | 3.24 | 7.83 | 7.83
2023-03-04 | Sửa lỗi phát sinh |  | 2023-02-04 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 8% | 4.32 | 11.83 | 11.83
2023-04-04 | Báo cáo kiểm thử |  | 2023-03-04 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 8% | 2.16 | 13.83 | 13.83
| Tổng thời gian |  |  | 11.5 | 14 | 14.5 | 13.67 | 8% | 14.76
Mã WBS | Chi tiết công việc | Kết quả | Phụ thuộc | MO | ML | MP | ET | % | ET cuối cùng | TE | TL | - Pert – AON Thời gian hoàn thành sớm nhất | - Pert – AON Thời gian hoàn thành trễ nhất
2023-01-05 | Cài đặt sản phẩm | $$$ | -- | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 8% | 2.16 | 2 | 2
2023-02-05 | Hướng dẫn sử dụng |  | 2023-01-05 | 0.5 | 1 | 1 | 0.92 | 8% | 0.99 | 2.92 | 2.92
2023-03-05 | Bàn giao sản phẩm |  | 2023-02-05 | 0.5 | 1 | 1 | 0.92 | 8% | 0.99 | 3.84 | 3.84
2023-04-05 | Báo cáo |  | 2023-03-05 | 1.5 | 2 | 2 | 1.92 | 8% | 2.07 | 5.76 | 5.76
| Tổng thời gian |  |  | 4.5 | 6 | 6.5 | 5.83 | 8% | 6.3
Giai đoạn | Công việc | Kết quả | Phụ thuộc | MO | ML | MP | ET | % | ET cuối cùng | TE | TL | - Pert – AON Thời gian hoàn thành sớm nhất | - Pert – AON Thời gian hoàn thành trễ nhất | Pert – Action On Are (AON) | Pert – Action On Mode (AON)
1 | Khảo sát và phân tích yêu cầu | URD | -- | 6 | 8 | 9 | 7.83 | 8% | 8.46 | 2.77 | 2.77
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống | Giao diện, CSDL, tài liệu đặc tả | 1 | 13 | 15 | 16 | 14.83 | 8% | 16.02 | 17.6 | 17.6
3 | Thực hiện | Source code | 3 | 17 | 20 | 21 | 19.67 | 8% | 21.24 | 37.27 | 37.27
4 | Kiểm thử | Phần mềm |  | 11.5 | 14 | 14.5 | 13.67 | 8% | 14.76 | 50.94 | 50.94
5 | Triển khai và bàn giao | $ | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 5.75 | 8% | 6.21 | 56.69 | 56.69
| Tổng thời gian |  |  | 49 | 58 | 61 | 57 | 8% | 61.56

## Quản lý chi phí
QUẢN LÝ CHI PHÍ
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Giai đoạn 1 |  | Khảo sát và phân tích yêu cầu từ khách hàng | [5 empty] | Tổng chi phí công việc
Mã WBS | Tên công việc | Chi Phí nhân sự | Chi phí nguyên vật liệu | Chi phí cơ sở vật chất | Chi phí phát sinh | Chi phí dự phòng | Tổng chi phí công việc | Giai đoạn | Tên công việc | Thành tiền
1.1 | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng | 2520000 | 150000 | 600000 | 6100000 | 1000000 | 10370000 | 1 | Khảo sát và phân tích yêu cầu từ khách hàng | 18196000
1.2 | Xác định yêu cầu khách hàng | 2520000 | 150000 | 840000 | 0 | 1000000 | 4510000 | 2 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 28073500
1.3 | Viết tài liệu báo cáo | 1656000 | 100000 | 560000 | 0 | 1000000 | 3316000 | 3 | Thực hiện | 41249000
Tổng chi phí hạng mục |  | 6696000 | 400000 | 2000000 | 6100000 | 3000000 | 18196000 | 4 | Kiểm thử | 30614000
[8 empty] | 5 | Triển khai và bàn giao | 62406000
Giai đoạn 2 |  | Phân tích và thiết kế hệ thống | [5 empty] | Tổng chi phí |  | 180538500
Mã WBS | Tên công việc | Chi Phí nhân sự | Chi phí nguyên vật liệu | Chi phí cơ sở vật chất | Chi phí phát sinh | Chi phí dự phòng | Tổng chi phí công việc | Tổng chi phí cho dự án | 0 | 0
2.1 | Đặc tả yêu cầu | 3622500 | 150000 | 840000 | 0 | 1000000 | 5612500 | STT | Các hạng mục | Thành tiền
2.2 | Xây dựng CSDL | 6264000 | 50000 | 1400000 | 0 | 1000000 | 8714000 | 1 | Chi phí nhân sự | 78088500
2.3 | Thiết kế giao diện | 5355000 | 50000 | 1680000 | 0 | 1000000 | 8085000 | 2 | Chi phí nguyên vật liệu | 30150000
2.4 | Lập báo cáo | 3672000 | 150000 | 840000 | 0 | 1000000 | 5662000 | 3 | Chi phí cơ sở vật chất | 23200000
Tổng chi phí hạng mục |  | 18913500 | 400000 | 4760000 | 0 | 4000000 | 28073500 | 4 | Chi phí phát sinh | 31100000
[8 empty] | 5 | Chi phí dự phòng | 18000000
Giai đoạn 3 |  | Thực hiện | [5 empty] | Tổng chi phí | 0 | 180538500
Mã WBS | Tên công việc | Chi Phí nhân sự | Chi phí nguyên vật liệu | Chi phí cơ sở vật chất | Chi phí phát sinh | Chi phí dự phòng | Tổng chi phí công việc
3.1 | Lập trình CSDL | 6372000 | 150000 | 840000 | 0 | 1000000 | 8362000
3.2 | Lập trình giao diện | 4779000 | 50000 | 2800000 | 0 | 1000000 | 8629000
2023-02-03 | Lập trình chức năng | 19008000 | 50000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 24258000
Tổng chi phí hạng mục |  | 30159000 | 250000 | 7840000 | 0 | 3000000 | 41249000
Giai đoạn 4 |  | Kiểm thử
Mã WBS | Tên công việc | Chi Phí nhân sự | Chi phí nguyên vật liệu | Chi phí cơ sở vật chất | Chi phí phát sinh | Chi phí dự phòng | Tổng chi phí công việc
2023-01-04 | Xây dựng tài liệu kiểm thử | 4176000 | 250000 | 1400000 | 0 | 1000000 | 6826000
2023-02-04 | Test module | 3888000 | 5050000 | 840000 | 0 | 1000000 | 10778000
2023-03-04 | Sửa lỗi phát sinh | 6696000 | 50000 | 1120000 | 0 | 1000000 | 8866000
2023-04-04 | Báo cáo kiểm thử | 2484000 | 100000 | 560000 | 0 | 1000000 | 4144000
Tổng chi phí hạng mục |  | 17244000 | 5450000 | 3920000 | 0 | 4000000 | 30614000
Giai đoạn 5 |  | Triển khai và bàn giao
Mã WBS | Tên công việc | Chi Phí nhân sự | Chi phí nguyên vật liệu | Chi phí cơ sở vật chất | Chi phí phát sinh | Chi phí dự phòng | Tổng chi phí công việc
2023-01-05 | Cài đặt sản phẩm | 1836000 | 23450000 | 3560000 | 18800000 | 1000000 | 48646000
2023-02-05 | Hướng dẫn sử dụng | 792000 | 50000 | 280000 | 1800000 | 1000000 | 3922000
2023-03-05 | Bàn giao sản phẩm | 792000 | 50000 | 280000 | 1400000 | 1000000 | 3522000
2023-04-05 | Báo cáo | 1656000 | 100000 | 560000 | 3000000 | 1000000 | 6316000
Tổng chi phí hạng mục |  | 5076000 | 23650000 | 4680000 | 25000000 | 4000000 | 62406000

## QLCP - Công việc
QUẢN LÝ CHI PHÍ TỪNG CÔNG VIỆC
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Mã WBS | Tên công việc | ET cuối cùng | Nhân sự tham gia |  |  |  | Tiền lương (giá trị gần đúng) | Mã WBS | Tiêu đề công việc | Hạng mục | Loại chi phí | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | Mã WBS | Tên công việc | Chi phí nhân sự | Chi phí nguyên vật liệu | Chi phí cơ sở vật chất | Chi phí phát sinh | Chi phí dự phòng | TỔNG CHI PHÍ | Chi phí dự tính | Chênh lệch | Tổng chi phí cho dự án |  |  | Chi phí nhân sự | [5 empty] | Chi phí nguyên vật liệu | [5 empty] | Chi phí cơ sở vật chất | [5 empty] | Chi phí phát sinh | [5 empty] | Chi phí dự phòng
|  |  | Hạ Quang Dũng | Lê Thị Lý | Lê Đình Tú | Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | 1.1 | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng (3 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 2520000 | 1 | 2520000 | 1.1 | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng | 2520000 | 150000 | 600000 | 6100000 | 1000000 | 10370000 | 10500000 | 130000 | STT | Các hạng mục | Thành tiền | STT | Họ tên | Vị trí | Lương (VND/ngày) | Ngày công tính lương | Thành tiền | STT | Danh mục | Đơn giá | Số lượng | Đơn vị tính | Thành tiền | STT | Danh mục | Đơn giá | Số lượng | Đơn vị tính | Thành tiền | STT | Danh mục | Đơn giá | Số lượng | Đơn vị tính | Thành tiền | STT | Danh mục | Đơn giá | Số lượng | Đơn vị tính | Thành tiền
|  |  | 450000 | 350000 | 400000 | 350000 |  |  |  | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 3 | 150000 | 1.2 | Xác định yêu cầu khách hàng | 2520000 | 150000 | 840000 | 0 | 1000000 | 4510000 | 4500000 | -10000 | 1 | Chi phí nhân sự | 78088500 | 1 | Hạ Quang Dũng | Project Manager, Designer | 450000 | 79.02 | 35559000 | 1 | Giấy tờ, tài liệu | 50000 | 35 | Ngày | 1750000 | 1 | Tiền văn phòng | 200000 | 73 | Ngày | 14600000 | 1 | Vé máy bay khứ hồi | 4000000 | 5 | Vé | 20000000 | 1 | Dự phòng | 1000000 | 18 | Công việc | 18000000
2023-01-01 | Gặp gỡ, trao đổi với khách hàng | 3.15 | 1417500 | 0 | 0 | 1102500 | 2520000 |  |  | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 3 | 600000 | 1.3 | Viết tài liệu báo cáo | 1656000 | 100000 | 560000 | 0 | 1000000 | 3316000 | 3000000 | -316000 | 2 | Chi phí nguyên vật liệu | 30150000 | 2 | Lê Thị Lý | Business Analyst, Tester (QC) | 350000 | 33.84 | 11844000 | 2 | Chi phí phần mềm kiểm thử | 5000000 | 1 | Lần | 5000000 | 2 | Tiền điện nước | 50000 | 70 | Ngày | 3500000 | 2 | Phụ cấp đi lại | 200000 | 5 | Ngày | 1000000 | Tổng chi phí |  |  |  |  | 18000000
2023-02-01 | Xác định yêu cầu khách hàng | 3.15 | 1417500 | 1102500 | 0 | 0 | 2520000 |  |  | Vé máy bay khứ hồi | Chi phí phát sinh | 4000000 | 1 | 4000000 | 2.1 | Đặc tả yêu cầu | 3622500 | 150000 | 840000 | 0 | 1000000 | 5612500 | 5500000 | -112500 | 3 | Chi phí cơ sở vật chất | 23200000 | 3 | Lê Đình Tú | Developer | 400000 | 45.45 | 18180000 | 3 | Chi phí đăng ký bản quyền tên miền | 3000000 | 1 | Lần | 3000000 | 3 | Internet | 30000 | 70 | Ngày | 2100000 | 3 | Phụ cấp bữa ăn | 50000 | 54 | Người/bữa | 2700000
2023-03-01 | Viết tài liệu báo cáo | 2.07 | 931500 | 0 | 0 | 724500 | 1656000 |  |  | Phụ cấp đi lại | Chi phí phát sinh | 200000 | 3 | 600000 | 2.2 | Xây dựng CSDL | 6264000 | 50000 | 1400000 | 0 | 1000000 | 8714000 | 8500000 | -214000 | 4 | Chi phí phát sinh | 31100000 | 4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Quality Assurance (QA), (System Architect, BA - Business Analyst) | 350000 | 35.73 | 12505500 | 4 | Phí thuê máy chủ | 1700000 | 12 | Tháng | 20400000 | 4 | Chi phí lắp đặt | 3000000 | 1 | Lần | 3000000 | 4 | Thuê khách sạn | 585714.2857 | 7 | Ngày | 4100000
2018-01-02 | Đặc tả yêu cầu | 3.15 | 1417500 | 1102500 | 0 | 1102500 | 3622500 |  |  | Phụ cấp bữa ăn | Chi phí phát sinh | 50000 | 6 | 300000 | 2.3 | Thiết kế giao diện | 5355000 | 50000 | 1680000 | 0 | 1000000 | 8085000 | 8000000 | -85000 | 5 | Chi phí dự phòng | 18000000 | Tổng chi phí |  |  |  |  | 78088500 | Tổng chi phí |  |  |  |  | 30150000 | Tổng chi phí |  |  |  |  | 23200000 | 5 | Chi phí đào tạo | 300000 | 1 | Lần | 300000
2018-02-02 | Xây dựng CSDL | 5.22 | 2349000 | 1827000 | 2088000 | 0 | 6264000 |  |  | Thuê khách sạn | Chi phí phát sinh | 400000 | 3 | 1200000 | 2.4 | Lập báo cáo | 3672000 | 150000 | 840000 | 0 | 1000000 | 5662000 | 5500000 | -162000 | Tổng chi phí |  | 180538500 | [18 empty] | 6 | Liên hoan | 3000000 | 1 | Bữa | 3000000
2018-03-02 | Thiết kế giao diện | 6.3 | 2835000 | 0 | 2520000 | 0 | 5355000 |  |  | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000 | 3.1 | Lập trình CSDL | 6372000 | 150000 | 840000 | 0 | 1000000 | 8362000 | 8500000 | 138000 | [21 empty] | Tổng chi phí |  |  |  |  | 31100000
2018-04-02 | Lập báo cáo | 3.06 | 1377000 | 0 | 1224000 | 1071000 | 3672000 | 1.2 | Xác định yêu cầu khách hàng (3 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 2520000 | 1 | 2520000 | 3.2 | Lập trình giao diện | 4779000 | 50000 | 2800000 | 0 | 1000000 | 8629000 | 8500000 | -129000
2023-01-03 | Lập trình CSDL | 5.31 | 2389500 | 1858500 | 2124000 | 0 | 6372000 |  |  | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 3 | 150000 | 2023-03-03 | Lập trình chức năng | 19008000 | 50000 | 4200000 | 0 | 1000000 | 24258000 | 24000000 | -258000
2023-02-03 | Lập trình giao diện | 10.62 | 4779000 | 0 | 0 | 0 | 4779000 |  |  | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 3 | 600000 | 2023-01-04 | Xây dựng tài liệu kiểm thử | 4176000 | 250000 | 1400000 | 0 | 1000000 | 6826000 | 7000000 | 174000
2023-02-03 | Lập trình chức năng | 15.84 | 7128000 | 0 | 6336000 | 5544000 | 19008000 |  |  | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 3 | 150000 | 2023-02-04 | Test module | 3888000 | 5050000 | 840000 | 0 | 1000000 | 10778000 | 11000000 | 222000
2023-01-04 | Xây dựng tài liệu kiểm thử | 5.22 | 2349000 | 1827000 | 0 | 0 | 4176000 |  |  | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 3 | 90000 | 2023-03-04 | Sửa lỗi phát sinh | 6696000 | 50000 | 1120000 | 0 | 1000000 | 8866000 | 9000000 | 134000
2023-02-04 | Test module | 3.24 | 1458000 | 1134000 | 1296000 | 0 | 3888000 |  |  | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000 | 2023-04-04 | Báo cáo kiểm thử | 2484000 | 100000 | 560000 | 0 | 1000000 | 4144000 | 4000000 | -144000
2023-03-04 | Sửa lỗi phát sinh | 4.32 | 1944000 | 1512000 | 1728000 | 1512000 | 6696000 | 1.3 | Viết tài liệu báo cáo (2 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 1656000 | 1 | 1656000 | 2023-01-05 | Cài đặt sản phẩm | 1836000 | 23450000 | 3560000 | 18800000 | 1000000 | 48646000 | 48500000 | -146000
2023-04-04 | Báo cáo kiểm thử | 2.16 | 972000 | 756000 | 0 | 756000 | 2484000 |  |  | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 2 | 100000 | 2023-02-05 | Hướng dẫn sử dụng | 792000 | 50000 | 280000 | 1800000 | 1000000 | 3922000 | 4000000 | 78000
2023-01-05 | Cài đặt sản phẩm | 2.16 | 972000 | 0 | 864000 | 0 | 1836000 |  |  | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 2 | 400000 | 2023-03-05 | Bàn giao sản phẩm | 792000 | 50000 | 280000 | 1400000 | 1000000 | 3522000 | 3500000 | -22000
2023-02-05 | Hướng dẫn sử dụng | 0.99 | 445500 | 0 | 0 | 346500 | 792000 |  |  | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 2 | 100000 | 2023-04-05 | Báo cáo | 1656000 | 100000 | 560000 | 3000000 | 1000000 | 6316000 | 6500000 | 184000
2023-03-05 | Bàn giao sản phẩm | 0.99 | 445500 | 0 | 0 | 346500 | 792000 |  |  | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 2 | 60000 | Tổng |  | 78088500 | 30150000 | 23200000 | 31100000 | 18000000 | 180538500 | 180000000 | -538500
2023-04-05 | Báo cáo | 2.07 | 931500 | 724500 | 0 | 0 | 1656000 |  |  | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
Tổng chi phí |  |  | 35559000 | 11844000 | 18180000 | 12505500 |  | 2.1 | Đặc tả yêu cầu (3 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 3622500 | 1 | 3622500
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 3 | 150000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 3 | 600000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 3 | 150000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 3 | 90000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2.2 | Xây dựng CSDL (5 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 6264000 | 1 | 6264000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 5 | 1000000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 5 | 250000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 5 | 150000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2.3 | Thiết kế giao diện (6 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 5355000 | 1 | 5355000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 6 | 1200000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 6 | 300000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 6 | 180000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2.4 | Lập báo cáo (3 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 3672000 | 1 | 3672000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 3 | 150000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 3 | 600000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 3 | 150000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 3 | 90000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 3.1 | Lập trình CSDL (5 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 6372000 | 1 | 6372000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 3 | 150000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 3 | 600000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 3 | 150000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 3 | 90000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 3.2 | Lập trình giao diện (10 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 4779000 | 1 | 4779000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 10 | 2000000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 10 | 500000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 10 | 300000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-03-03 | Lập trình chức năng (15 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 19008000 | 1 | 19008000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 15 | 3000000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 15 | 750000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 15 | 450000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-01-04 | Xây dựng tài liệu kiểm thử (5 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 4176000 | 1 | 4176000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 5 | 250000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 5 | 1000000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 5 | 250000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 5 | 150000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-02-04 | Test module (3 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 3888000 | 1 | 3888000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Chi phí phần mềm kiểm thử | Chi phí nguyên vật liệu | 5000000 | 1 | 5000000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 3 | 600000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 3 | 150000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 3 | 90000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-03-04 | Sửa lỗi phát sinh (4 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 6696000 | 1 | 6696000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 4 | 800000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 4 | 200000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 4 | 120000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-04-04 | Báo cáo kiểm thử (2 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 2484000 | 1 | 2484000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 2 | 100000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 2 | 400000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 2 | 100000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 2 | 60000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-01-05 | Cài đặt sản phẩm (2 ngày) | Lương nhân viên | Chi phí nhân sự | 1836000 | 1 | 1836000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Chi phí đăng ký bản quyền tên miền | Chi phí nguyên vật liệu | 3000000 | 1 | 3000000
[10 empty] | Phí thuê máy chủ | Chi phí nguyên vật liệu | 1700000 | 12 | 20400000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 2 | 400000
[10 empty] | Chi phí lắp đặt | Chi phí cơ sở vật chất | 3000000 | 1 | 3000000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 2 | 100000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 2 | 60000
[10 empty] | Phụ cấp đi lại | Chi phí phát sinh | 200000 | 1 | 200000
[10 empty] | Vé máy bay khứ hồi | Chi phí phát sinh | 4000000 | 4 | 16000000
[10 empty] | Thuê khách sạn | Chi phí phát sinh | 700000 | 2 | 1400000
[10 empty] | Phụ cấp bữa ăn | Chi phí phát sinh | 50000 | 24 | 1200000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-02-05 | Hướng dẫn sử dụng (1 ngày) | Lương nhân viên | Chi Phí nhân sự | 792000 | 1 | 792000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 1 | 200000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 1 | 30000
[10 empty] | Phụ cấp đi lại | Chi phí phát sinh | 200000 | 1 | 200000
[10 empty] | Chi phí đào tạo | Chi phí phát sinh | 300000 | 1 | 300000
[10 empty] | Thuê khách sạn | Chi phí phát sinh | 700000 | 1 | 700000
[10 empty] | Phụ cấp bữa ăn | Chi phí phát sinh | 50000 | 12 | 600000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-03-05 | Bàn giao sản phẩm (1 ngày) | Lương nhân viên | Chi Phí nhân sự | 792000 | 1 | 792000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 1 | 200000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 1 | 50000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 1 | 30000
[10 empty] | Thuê khách sạn | Chi phí phát sinh | 800000 | 1 | 800000
[10 empty] | Phụ cấp bữa ăn | Chi phí phát sinh | 50000 | 12 | 600000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000
[8 empty] | 2023-04-05 | Báo cáo (2 ngày) | Lương nhân viên | Chi Phí nhân sự | 1656000 | 1 | 1656000
[10 empty] | Giấy tờ, tài liệu | Chi phí nguyên vật liệu | 50000 | 2 | 100000
[10 empty] | Tiền văn phòng | Chi phí cơ sở vật chất | 200000 | 2 | 400000
[10 empty] | Tiền điện nước | Chi phí cơ sở vật chất | 50000 | 2 | 100000
[10 empty] | Internet | Chi phí cơ sở vật chất | 30000 | 2 | 60000
[10 empty] | Liên hoan | Chi phí phát sinh | 3000000 | 1 | 3000000
[10 empty] | Dự phòng | Chi phí dự phòng | 1000000 | 1 | 1000000

## Quản lý chất lượng
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  |  |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  |  |  | NGÀY | 2023-09-08
Kiểm soát chất lượng |  |  |  | Lập kế hoạch quản lý chất lượng |  |  |  | Kiểm soát chất lượng
STT | Họ tên | Vị trí | Nhiệm vụ |  |  |  |  | Thời gian | Các công việc hoàn thành | Chỉ tiêu đánh giá | Ghi chú
1 | Hạ Quang Dũng | Project Manager | Giám sát quá trình quản lý chất lượng. Hỗ trợ việc quản lý chất lượng | STT | Tiêu chuẩn chất lượng | Điều kiện thỏa mãn |  | 10/09/2023 - 17/09/2023 | Hoàn thành các tài liệu lập kế hoạch dự án | Tính khả thi Tính chính xác Thời gian thực hiện
2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Kỹ sư quản lý chất lượng | Lập kế hoạch quản lý chất lượng Đề ra chiến lược nâng cao chất lượng Tạo các báo cáo chất lượng trong từng thời điểm | 1 | Giao diện | Giao diện theo yêu cầu của khách hàng Thân thiện, bắt mắt, dễ sử dụng Cung cấp thông tin cho người dùng |  | 18/09/2023 - 20/09/2023 | Hoàn thành pha xác định yêu cầu: Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ Tài liệu yêu cầu hệ thống | Tính đầy đủ Tính chính xác Thời gian thực hiện
3 | Lê Thị Lý | Kiểm thử | Kiểm tra lại chất lượng của sản phẩm trước khi bàn giao đến khách hàng | 2 | Dữ liệu | Dữ liệu không bị mất mát hay thay đổi trong quá trình truyền tải Tốc độ truy cập CSDL nhanh Đảm bảo an toàn về dữ liệu |  | 21/09/2023 - 25/09/2023 | Hoàn thiện tài liệu phân tích hệ thống: Các biểu đồ UML Các tài liệu liên quan Lựa chọn công nghệ | Thời gian thực hiện Giao diện thân thiện, thiết kế đúng chức năng
4 | Công Ty Nikken Sekkei Civil Engineering | Khách hàng | Đánh giá và xác nhận yêu cầu của dự án Đánh giá góp ý về chất lượng dự án | 3 | An toàn | Bảo mật tốt trước các cuộc tấn công |  | 26/09/2023 - 02/10/2023 | Hoàn thành pha thiết kế với các tài liệu: Tài liệu thiết kế hệ thống tổng quan Tài liệu thiết kế hệ thống con chi tiết | Thiết kế các thành phần của hệ thống Thiết kế CSDL phù hợp với hệ thống Tài liệu dễ đọc, hiểu Thời gian thực hiện
|  |  |  | 4 | Tài liệu dự án pha phân tích | Đánh giá về chất lượng tài liệu Biểu đồ UML |  | 03/10/2023 - 22/10/2023 | Hoàn thành các module hệ thống và CSDL: Sản phẩm phần mềm hoàn thành | Code đúng như trong bản thiết kế, dễ đọc, hiểu CSDL có tương tác tốt Thời gian thực hiện
|  |  |  | 5 | Tài liệu pha thiết kế | ● Biểu đồ lớp ● Thiết kế CSDL |  | 18/10/2023 - 31/10/2023 | Hoàn thành tài liệu kiểm thử | Các chức năng đạt yêu cầu và hoạt động chính xác. Truy xuất được CSDL, không mất mát dữ liệu khi truy xuất. Thời gian thực hiện
[8 empty] | 1/11/2023 - 6/11/2023 | Cài đặt trên hệ thống máy chủ của khách hàng | Cài đặt được và hoạt động được trên máy khách hàng. Thời gian thực hiện

## Quản lý rủi ro
QUẢN LÝ RỦI RO
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | Xây dựng Website Thiết kế nội thất |  | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Hạ Quang Dũng |  | NGÀY | 2023-09-08
STT | Lĩnh vực xảy ra rủi ro |  | Lĩnh vực xảy ra rủi ro | Rủi ro |  | Mã rủi ro | Mã WBS | Sự kiện rủi ro | Người chịu trách nhiệm | Ngày ảnh hưởng của dự kiến | Xác suất rủi ro xuất hiện | Ảnh hưởng của rủi ro | Mức độ nghiêm trọng | Xếp hạng | Mã rủi ro | Chiến lược giảm nhẹ | Công việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái thực hiện
1 | Xác định yêu cầu |  |  | Các tài liệu dự án hoàn thành chậm |  | 1 |  | Khách hàng thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án | Giám đốc dự án | Từ giai đoạn đầu đến giai đoạn thiết kế | Trung bình | Cao | Cao | 1 | 1 | Làm giảm xác suất | Trao đổi thường xuyên với khách hàng | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đang thực hiện
2 | Chất lượng dự án |  | Chi phí dự án | Ước lượng chi phí không phù hợp với ngân sách (không thường là thiếu hụt ngân sách) |  | 2 |  | Hiểu chưa đầy đủ về yêu cầu của khách hàng | Giám đốc dự án | 10/9/23 đến 15/9/23 | Trung bình | Rất cao | Rất cao | 2 | 2 | Làm giảm xác suất | Thông nhất với khách hàng ngay từ ban đầu | Giám đốc dự án | Đã thực hiện
3 | Chi phí dự án |  | Xác định yêu cầu | Khách hàng thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án |  | 3 |  | Yêu cầu của khách hàng quá phức tạp. | Giám đốc dự án | Như trên | Trung bình | Cao | Trung bình | 3 | 3 | Làm giảm xác suất | Thống nhất với khách hàng ngay từ ban đầu | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đã thực hiện
4 | Lĩnh vực liên quan đến tiến trình |  |  | Yêu cầu của khách hàng quá phức tạp. |  | 4 |  | Ước lượng chi phí không phù hợp với ngân sách (Thông thường là thiếu hụt ngân sách) | Giám đốc dự án | 10/10/23 đến 12/10/23 | Trung bình | Cao | Cao | 5 | 4 | Làm giảm xác suất | Sử dụng hợp lý các phương pháp ước lượng | Giám đốc dự án | Đã thực hiện
5 | Lĩnh vực liên quan đến con người |  |  | Xung đột giữa khách hàng và đội dự án phát triển dự án |  | 5 |  | Hệ thống không thực hiện đúng các chức năng yêu cầu | Giám đốc dự án | 18/10/23 đến 29/10/23 | Trung bình | Rất cao | Cao | 6 | 5 | Làm giảm xác suất | Xác định rõ các chức năng theo yêu cầu của khách hàng | Giám đốc dự án | Đã thực hiện
6 | Lĩnh vực liên quan đến công nghệ |  | Chất lượng dự án | Hệ thống không thực hiện đúng các chức năng yêu cầu |  | 6 |  | Tốc độ xử lý dữ liệu chậm | Kỹ sư đảm bảo chất lượng | Giai đoạn cài đến giai đoạn kết thúc dự án | Trung bình | Dưới trung bình | Dưới trung bình | 7 | 6 | Làm giảm xác suất | Thực hiện tốt quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện
7 | Các lĩnh vực khác |  |  | Tốc độ xử lý dữ liệu chậm |  | 7 |  | Phần mềm không tương thích với hệ thống | Lập trình viên | Như trên | Trung bình | cao | cao | 8 | 7 | Làm giảm xác suất | Thực hiện tốt quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm chạy tốt trên các hệ điều hành khác nhau | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện
|  |  | Cài đặt | Phần mềm không tương thích với hệ thống |  | 8 |  | Code có vấn đề dẫn đến phải chỉnh sửa cài đặt lại nhiều lần | Lập trình viên | 8/10/23 đến 29/10/23 | Trung bình | cao | cao | 9 | 8 | Tránh xảy ra rủi ro | Kiểm tra code trong quá trình coding | Lập trình viên | Đã thực hiện
|  |  |  | Code không có vấn đề dẫn đến phải chỉnh sửa cài đặt lại nhiều lần |  | 9 |  | Code chậm so với dự án | Lập trình viên | Như trên | Trung bình | Trung bình | cao | 10 | 9 | Làm giảm xác suất | Thực hiện đúng tiến độ dự án | Lập trình viên | Chưa thực hiện
|  |  |  | Code chậm so với dự án |  | 10 |  | Các thành viên của đội dự án ốm đau, bệnh tật,... | Giám đốc dự án | Suốt quá trình thực hiện dự án | Thấp | Cao | Trung bình | 11 | 10 | Bổ sung thành viên dự bị | Thêm thành viên mới | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện
|  |  | Con người | Các thành viên của đội dự án ốm đau, bệnh tật… |  | 11 |  | Mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội dự án | Giám đốc dự án | Như trên | Trung bình | Cao | Cao | 12 | 11 | Tránh xảy ra rủi ro | Tạo không khí thân thiện, cởi mở trong quá trình làm việc | Giám đốc dự án | Đang thực hiện
|  |  |  | Mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội dự án |  | 12 |  | Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của một số thành viên chưa cao | Giám đốc dự án | Như trên | Trung bình | Cao | Cao | 13 | 12 | Làm giảm xác suất | Thành viên trong dự án cần được tuyển chọn theo trình độ chuyên môn nhất định | Giám đốc dự án | Đã thực hiện
|  |  |  | Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của một số thành viên chưa cao |  | 13 |  | Lựa chọn công nghệ mới không phù hợp. | Giám đốc dự án | 3/10/23 đến 22/10/23 | Thấp | Cao | Cao | 14 | 13 | Tránh xảy ra rủi ro | Cần lựa chọn công nghệ một cách cẩn thận ngay từ giai đoạn đầu | Giám đốc dự án | Đang thực hiện
|  |  | Tiến trình | Xung đột giữa các thành phần trong hệ thống |  | 14 |  | Sản phẩm hoàn thành không đúng thời hạn | Giám đốc dự án | 5/11/23 đến 6/11/23 | Trung bình | Cao | Cao | 17 | 14 | Tránh xảy ra rủi ro | Phân chia giai đoạn hợp lý và yêu cầu đội dự án hoàn thành công việc đúng thời hạn | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện
Tài nguyên dự án không có sẵn

## Quản lý nguồn nhân lực
waterfall
QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN | Xây dựng Website Thiết kế nội thất | TÊN CÔNG TY | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAMSAN
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | Hạ Quang Dũng | NGÀY | 2023-09-08
Các vị trí trong quản lý dự án | [5 empty] | Danh sách các cá nhân tham gia dự án |  |  |  |  | Ma trận phân công trách nhiệm
Vị trí | Trách nhiệm | Kỹ năng yêu cầu | Số lượng | Thời gian bắt đầu làm việc | Khoảng thời gian làm việc | STT | Họ tên | Giới tính | Vị trí | Email | Nhiệm vụ | Hạ Quang Dũng | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Lê Thị Lý | Lê Đình Tú
Project Manager | Người đại diện, quyết định, điều phối và giám sát nhân sự và tài nguyên của dự án. Quản lý toàn bộ quá trình, lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nguồn lực và đảm bảo dự án hoàn thành đúng lịch trình và ngân sách. | Quản lý dự án, kinh nghiệm ở vị trí tương đương | 1 | 2023-09-10 | 57 ngày | 1 | Hạ Quang Dũng | Nam | Quản lý dự án, Designer | haquangdung18092003@gmail.com | Khảo sát và phân tích yêu cầu từ khách hàng | A | R | C | I
Business Analyst | Thu thập, phân tích và quản lý yêu cầu của khách hàng. Xây dựng tài liệu yêu cầu. Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu. Liên kết khách hàng với đội ngũ phát triển dự án. Hỗ trợ đào tạo triển khai. | Yêu cầu kỹ năng phân tích, giao tiếp tốt, khả năng tìm kiếm thông tin, hiểu về kiến trúc hệ thống, công nghệ và yêu cầu kỹ thuật của dự án. | 2 | 2023-09-10 | 15 ngày | 2 | Lê Đình Tú | Nam | Lập trình viên | ledinhtu880@gmail.com | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | A | R | C | I
Designer | Thiết kế giao diện đáp ứng cho ứng dụng | Kiến thức về thiết kế giao diện người dùng và nguyên tắc thiết kế, sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế | 2 | 2023-09-25 | 8 ngày | 3 | Lê Thị Lý | Nữ | Đội dự án | lethilyy2402@gmail.com | Thực hiện | A/C | I | I | R
Developer | Viết mã nguồn xây dựng trang web. Kiểm thử theo tester, quản lý mã nguồn | Lập trình cơ sở dữ liệu, giao diện, chức năng | 2 | 2023-10-03 | 15 ngày | 4 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Nữ | Đội dự án | nhungn4701422@gmail.com | Kiểm thử | A | C | R | I
Tester | Lập kế hoạch kiểm thử. Phân tích yêu cầu, thiết kế ca kiểm thử. Thực hiện kiểm thử. Kiểm tra Hiệu suất, tương thích, bảo mật, tích hợp. Ghi nhận và báo cáo lỗi. | Cần hiểu về các phương pháp, kỹ thuật và quy trình kiểm thử phần mềm như kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện, kiểm thử tải, kiểm thử bảo mật | 2 | 2023-10-18 | 14 ngày | [5 empty] | Triển khai và bàn giao | A | C | I | R
Deployment | Đưa ứng dụng từ môi trường phát triển sang môi trường sản phẩm bằng cách cài đặt và cấu hình máy chủ và môi trường | Sự tỉ mỉ và khả năng quản lý chi tiết trong việc cài đặt và bàn giao sản phẩm. | 2 | 2023-11-01 | 5 ngày | Vị trí cá nhân trong dự án
[6 empty] | Tên vị trí |  | Số lượng/Vị trí | Giao trách nhiệm |  | R = Responsible/ Chịu trách nhiệm (Người thực hiện công việc)
[6 empty] | Nhóm phân tích nghiệp vụ |  | 2 |  |  | A = Accountable/ Người phê duyệt (Những người đảm bảo công việc được thực hiện)
[6 empty] | Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ |  | 1 | Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | C = Consulted/ Người tham mưu (Những người cung cấp đầu vào trước và trong quá trình làm việc)
[6 empty] | Thành viên nhóm |  | 2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung |  | I = Informed/ Người cần được báo cáo (Những người được thông báo về tiến bộ)
Lê Thị Lý
[6 empty] | Nhóm thiết kế |  | 2
[6 empty] | Trưởng nhóm thiết kế |  | 1 | Hạ Quang Dũng
[6 empty] | Thành viên nhóm |  | 2 | Hạ Quang Dũng
Lê Đình Tú
[6 empty] | Nhóm lập trình |  | 2
[6 empty] | Trưởng nhóm lập trình |  | 1 | Lê Đình Tú
[6 empty] | Thành viên nhóm |  | 2 | Lê Đình Tú
Hạ Quang Dũng
[6 empty] | Nhóm kiểm thử |  | 2
[6 empty] | Trưởng nhóm kiểm thử |  | 1 | Lê Thị Lý
[6 empty] | Thành viên nhóm |  | 2 | Lê Thị Lý
Nguyễn Thị Hồng Nhung
[6 empty] | Nhóm triển khai |  | 2
[6 empty] | Trưởng nhóm triển khai |  |  | Lê Đình Tú
[6 empty] | Thành viên nhóm |  | 2 | Lê Đình Tú
Nguyễn Thị Hồng Nhung